
Проект!
                     ОБЩИНА РАЗГРАД
[image: image2.wmf]
П Р О Г Р А М А

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПЕРИОДА 2026-2030 г.

                              РАЗДЕЛ I.
                                            ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е разработена на основание чл. 6д, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени в общинския план за защита при бедствия. Тя е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2026-2030 г. Програмата следва да подпомогне изпълнението на целите на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. 
Настоящата програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.
Общинската програмата има за цел да определи дългосрочните приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на територията на община Разград. В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.
1. ОЧАКВАНИЯ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет в община Разград. 
В предстоящите десетилетия се очаква промените в климата да доведат до нарастване на честотата и мащаба на бедствията. България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития като суши и наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета, както на национално, така и на областно и общинско равнище. Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са: екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Броят на пострадалите хора и имущество, дължащи се на природни бедствия расте, което показва уязвимост към метеорологичните условия и климата. Тези промени ще засегнат допълнително обществото и неговите граждани, както и всички сектори на икономиката като цяло.

Поради тази причина и предвид сложността и обхвата на бедствията е необходимо обединяване усилията на всички отговорни институции и активното им включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, като се очаква това да доведе до значително намаляване на човешките, социалните, икономическите и природните щети и загуби.

Разработената общинска програма ще спомогне за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия, както и за намаляването на причинените щети и загуби.

Предвидените мероприятия и дейности ще допринесат за:

· Намаляване уязвимостта на населението от бедствия;

· Подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия;

· Инвестиране на средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;

· Подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия;

· Използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия;

· Повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия;
•
Приобщаване на множество заинтересовани страни в процеса по намаляване на риска от бедствия, с което да се постигнат повече ползи за населението и бизнеса в общината.
                           РАЗДЕЛ II.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА            2026-2030 г.
          Този раздел e разработен в табличен вид с цел по-лесно онагледяване на връзките с оперативните цели и дейностите, включени в Националната и Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Програмата има за цел предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за здравето и живота на хората, инфраструктурата, културните ценности, материалните ценности и околната среда, вследствие на природни и/или причинени от човешка дейност бедствия, определени с общинския план за защита при бедствия.
	ОПЕРАТИВНИ  ЦЕЛИ(от НПНРБ)
	ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ ОТ  НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
	ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ ОТ  ОБЛАСТНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
	ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКО НИВО
	ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

	1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на  познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения. 
	1.1.1 Провеждане на разяснителни кампании сред населението /информационни дни/, обучения на органите на изпълнителната власт, състезания, конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца.
	1.1.1.1. Провеждане на тематични конкурси и състезания за деца и ученици свързани със защитата при бедствия.

1.1.1.2 Провеждане на информационно- разяснителни кампании сред населението, фирми и организации, във връзка с есенно- зимния отоплителен сезон, пожароопасния летен сезон, жътвена кампания и др. чрез СМИ. Особено внимание да се обърне на обучението на деца и ученици за действия при пожар и др. бедствия.
1.1.1.3. Обучение на служителите на ОА и органите на изпълнителната власт за повишаване компетентността и познанията за риска при бедствия

1.1.1.4. Публикуване  на сайта на Областна администрация на изготвените  Областен план за защита при бедствия, Областна програма за намаляване на риска от бедствия и годишен план за изпълнението и, както и на материали с препоръки за поведението и действията при различни  бедствия. 

	1.1.1.1.1.Провеждане на общински етап от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

1.1.1.1.2. Провеждане на общински етап на ученическото състезание „Млад спасител“.

1.1.1.1.3.Провеждане на районно състезание МПО „Млад огнеборец“

1.1.1.2.1. Провеждане на информационно- разяснителни кампании  сред населението, фирми и организации, във връзка с есенно- зимния отоплителен сезон, пожароопасния летен сезон, жътвена кампания и др.

1.1.1.2.2.Провеждане на учебни евакуации и открити уроци с деца и ученици в системата на образованието.
1.1.1.3.1. Провеждане на обучения на служителите от общинска администрация за изпълнение на дейности по защита на населението.

1.1.1.4.1.Публикуване на материали на сайта на общината  и в СМИ, за повишаване информираността на населението, по отношение на поведението и действията при различни бедствия.
	Органи на местната власт, МВР (РДПБЗН-Разград, РУП-Разград), МОН (РУО – Разград), БЧК

Кмет на общината и РДПБЗН

РДПБЗН/РСПБЗН/, ОДМВР/РУП/
Кмет на общината

Кмет на община, общинска

администрация

	
	1.1.2. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, при различни видове бедствия.
1.1.3. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване.
	1.1.2.1. Провеждане на щабни тренировки и областни учения за повишаване капацитета на членовете на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия. 
1.1.2.2.Организиране участие на населението и  НПО при обучения и тренировки на частите на ЕСС за реагиране при бедствия.

1.1.2.3. Провеждане на учения със съставните части на ЕСС.

1.1.3.1. Провеждане на разяснителни кампании сред децата в детските градини и учениците в училищата на територията на област Разград.
	1.1.2.1.1. Провеждане на щабни тренировки и общински учения за повишаване капацитета на членовете на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
1.1.2.2.1. Провеждане на обучения с неработещото население, пенсионерите и НПО за начините на поведение и действие при различни бедствия.
Органи на

1.1.2.3.1.Провеждане на общински учения със съставните части на ЕСС.

1.1.3.1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред децата в детските градини и учениците в училищата на територията на община Разград за риска от бедствия
1.1.3.1.2.Провеждане на обучения в часа на класа на ученици от начален и прогимназиален етап за поведение и действие при различни бедствия.

	Органи на изпълнителната  власт на местно ниво, съставните части на ЕСС, ДФ “Общинска спасителна команда“ и др.
Органи на изпълнителната  власт на местно ниво

Органи на изпълнителната  власт на местно ниво, съставните части на ЕСС

РУО, РДПБЗН, БЧК, директори на детски и учебни заведения

РУО, РДПБЗН, БЧК, директори на детски и учебни заведения


	1.2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство.
	1.2.1. Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за целите на докладването за напредъка на България по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай.
	1.2.1.1. Предоставяне на информация до СНРБ към МС за възникнали бедствия на територията на област Разград, с цел въвеждането и в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай.

1.2.1.2. Събиране на данни от физически лица, еднолични търговци или юридически лица, притежаващи и/или експлоатиращи обекти от критичната инфраструктура на територията на областта.
	1.2.1.1.1 Предоставяне на информация до СНРБ към МС за възникнали бедствия на територията на община Разград, с цел въвеждането и в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай.

1.2.1.2.1. Събиране на данни от физически лица, еднолични търговци или юридически лица, притежаващи и/или експлоатиращи обекти от критичната инфраструктура на територията на общината.
	Кмет на община, кметове и кметски наместници на населени места от общината, РД ПБЗН, 
Кмет на община, кметове и кметски наместници на населени места от общината, РД ПБЗН, Органи на

изпълнителната власт на местно ниво

	2.1.Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги.
	2.1.1. Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално , областно и общинско ниво.

2.1.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от съответната

администрация, служби, други оперативни структури за изпълнение  на дейности по защита при бедствия.
2.1.3. Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза.
	2.1.1.1. Създаване на интернет страницата на областна администрация, на отделна секция за публикуване на информация и документи свързани с работата на областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

2.1.2.1. Провеждане на обучения и тренировки с членовете на ОСНРБ.

2.1.3.1, Актуализиране класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, при промяна в обстоятелствата, съгласно Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
2.1.3.1.1 .Актуализиране класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, при промяна в обстоятелствата, съгласно Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техн.
	2.1.1.1.1. Създаване на интернет страницата на общинска администрация, на отделна секция за публикуване на информация и документи свързани с работата на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
2.1.2.1.1. Провеждане на обучения и тренировки с членовете на ОбСНРБ.

2.1.2.1.2. Подпомагане провеждането на теоретични обучения и практически тренировки с членовете на доброволното

формирование, създадено на територията на общината.

2.1.3.1.1. Актуализиране класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, при промяна в обстоятелствата, съгласно Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.
2.1.3.1.1 .Актуализиране класифицирането на язовирите по степен на потенциална опасност, при промяна в обстоятелствата, съгласно Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за технич
	Председател на ОбСНРБ, РД ПБЗН, БЧК, Център за спешна медицинска помощ, РЗИ, ОДБХ, ръководител на доброволното формирования към общината

Председател на ОбСНРБ, РД ПБЗН, БЧК, Център за спешна медицинска помощ, РЗИ, ОДБХ, ръководител на доброволното формирования към общината

Областна комисия по чл.138а, ал.3 от Закона за водите и Общинска комисия по Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

	2.2. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива.
2.3. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия.
2.4. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка.
2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използването на съвременните технологии. Използване възможностите на BG-ALERT система.
2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре“.

3.1 .Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия.
4.1.Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси.

4.2 Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия и недопускане на нови рискове.

	2.1.4. Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги.
2.1.4.1. Сключване на предварителни споразумения с юридически лица включени в Общинският план за защита при бедствия за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки и услуги.
2.1.4.1.1 Сключване на предварителни споразумения с юридически лица включени в Общинският план за защита при бедствия за

2.1.5. Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия.
2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия.
2.2.2. Разработване и актуализация на областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им.
2.2.3 Изготвяне на ежегодни доклади за състоянието на защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво.
2.3.1.Развитие, при необходимост, на допълнителни способности за реагиране при различни видове инциденти, аварии
и бедствия.
2.4.1. Повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на изградените способности за реагиране при бедствия на България
осигуреността
със специализирана 
2.4.2. Изготвяне на национална програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система.
.

2.5.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение.
2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт.

2.6.1. Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

3.1.1. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.

3.1.2. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините.

3.1.3 Изпълнение на Плановете за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2021-2027 г., които вземат предвид въздействието на промените в климата.

4.1.1 Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане (напр. фонд „Общинска солидарност“ и др.).

4.1.2. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане.

4.2.1. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/услуги.

4.2.2. Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление.

4.2.3. Повишаване дела на финансовите средства на национално, областно и общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия.


	2.1.3.2. Периодично преразглеждане на опасностите на територията на областта, анализирането им и оценяване на риска. Допълване на областния план за защита при бедствия.

2.1.4.1. Сключване на предварителни споразумения с юридически лица включени в Областния план за защита при бедствия за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки и услуги.

2.1.5.1. Привличане на фирми от частния сектор, професионални и научни организации при провеждането на тренировки и обучения със служители на Областна администрация, частите на ЕСС и доброволните формирования.

2.2.1.1. Преразглеждане и актуализиране на областния план за защита при бедствия.

2.2.1.2. Разработване на планове за защита при бедствия от съставните части на ЕСС за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плана за защита при бедствия на областно ниво.

2.2.2.1 Разработване на областната програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2026-2030 г.

2.2.2.2 Изготвяне  на годишни планове за изпълнение на областната програма за намаляване на риска от бедствия.
2.2.3.1 Изготвяне на годишни  доклади за състоянието на защитата при бедствия на територията на област Разград.

2.3.1.1. Популяризиране дейността на доброволните формирования чрез провеждане на семинари и непрекъсната информационна дейност .

2.4.1.1. Планиране на финансови средства при необходимост за осигуряване на допълнително оборудване и екипировка на съставните части на ЕСС за реагиране при бедствия на територията на област Разград.
2.4.1.2. Планиране на дейности по опазване на горските територии в област Разград от пожар, чрез създаване и оборудване на противопожарни депа, създаване и поддръжка на лесокултурни и бариерни прегради, минерализовани ивици.

2.4.2.1. Провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС на областно ниво.

2.5.1.1. Изготвяне на предложения за необходимостта от усъвършенстване на системата за ранно предупреждение и оповестяване при актуализиране на областния план за защита при бедствия.

2.5.1.2. Периодично актуализиране на базата данни в СРПОБ на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС.

2.5.2.1. Прилагане на по- ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт-BG-ALERT.
2.5.2.2. Провеждане на тренировка по оповестяване на населението на областта за опасност от въздушно нападение с реално задействане на сиренната система.

2.5.2.3. Провеждане на тренировки на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС чрез СРПОБ.
2.6.1.1. Засилване ролята на контролните органи на областно ниво, при финансиране и извършване на възстановителни дейности след бедствия, с цел спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре“.

3.1.1.1. Изготвяне на доклади с приоритетни дейности за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград, за които е необходимо финансиране.

3.1.2.1. Включване на част от мерките за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград в интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район.

3.1.3.1 Подпомагане дейността на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - град Плевен при изготвяне и изпълнение на ПУРН за периода 2021-2027 г.

4.1.1.1 Провеждане на разяснителни кампании и дискусии с участието на застрахователния бизнес и населението, с цел стимулиране на процеса на застраховане при различни видове бедствия на територията на област Разград.

4.1.2.1. Определяне от страна на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на механизъм за мониторинг на изразходваните финансови средства за превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане.

4.2.1.1. Сключване на предварителни споразумения с еднолични търговци с цел повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги за населението в областта.

4.2.2.1. Участие в междуведомствени комисии за оглед проводимостта на речни корита по реда на чл.140, ал.5 от Закона за водите.

4.2.2.2. Ежегоден мониторинг на техническото и експлоатационното състояние на язовирите на територията на област Разград.

4.2.2.3. Поддържане проводимостта на речните легла и дерета извън границите на урбанизирана територия.
4.2.3.1. Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за получаване на допълнителни финансови средства за почистване на реки  и на опасни дерета,  извън границите на урбанизирана  територия.


	2.1.3.2.1. Периодично преразглеждане на опасностите на територията на общината, анализирането им и оценяване на риска. Допълване на общинския план за защита при бедствия.

2.1.4.1.1. Сключване на предварителни споразумения с юридически лица, включени в Общинския план за защита при бедствия за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки и услуги.

2.1.5.1.1. Привличане на фирми от частния сектор, професионални и научни организации при провеждането на тренировки и обучения със служители на Общинска администрация, частите на ЕСС и доброволните формирования.

2.2.1.1.1. Преразглеждане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия.

2.2.1.2.1. Разработване на планове за защита при бедствия от съставните части на ЕСС за изпълнение на задачите, произтичащи от Нац. план за защита при бедствия и плана за защита при бедствия на общинско ниво.

2.2.2.1.1. Разработване на общинската програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2026-2030 г
2.2.2.2.1. Изготвяне на годишни планове за изпълнение на общинската програми за намаляване на риска от бедствия.

2.2.3.1.1. Изготвяне на годишни  доклади за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Разград.

2.3.1.1.1. Популяризиране дейността на доброволното формирование чрез провеждане на семинари и непрекъсната информационна дейност.

2.4.1.1.1. Планиране на финансови средства при необходимост за осигуряване на допълнително оборудване за създаденото Доброволно формирование към общината

2.4.1.2.1 Планиране на дейности по опазване на горските територии в община Разград от пожар,  чрез създаване и оборудване на противопожарни депа, създаване и поддръжка на лесокултурни и бариерни прегради, минерализовани ивици.
2.4.2.1.1. Провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на ЕСС на общинско ниво.

2.5.1.1.1.Изготвяне на предложения за необходимостта от усъвършенстване на системата за ранно предупреждение и оповестяване при актуализиране на общинския план за защита при бедствия.

2.5.1.2.1. Периодично актуализиране на базата данни в СРПОБ на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС.

2.5.2.1.1. Прилагане на по- ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт- BG-ALERT.
2.5.2.2.1. Провеждане на тренировка по оповестяване на населението на общината  за опасност от въздушно нападение с реално задействане на сиренната система.

2.5.2.3.1. Провеждане на тренировки на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС чрез СРПОБ.

2.6.1.1.1. Засилване ролята на контролните органи на общинско ниво, при финансиране и извършване на възстановителни дейности след бедствия, с цел спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре“.

3.1.1.1.1. Изготвяне на доклади с приоритетни дейности за намаляване на риска от бедствия на територията на община Разград, за които е необходимо финансиране.

3.1.2.1.1. Включване на част от мерките за намаляване на риска от бедствия на територията на община Разград в интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район.

3.1.3.1.1. Подпомагане дейността на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - град Плевен при изготвяне и изпълнение на ПУРН за периода 2021-2027 г.

4.1.1.1.1. Провеждане на разяснителни кампании и дискусии с участието на застрахователния бизнес и населението, с цел стимулиране на процеса на застраховане при различни видове бедствия на територията на община Разград.

4.1.2.1.1. Определяне от страна на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на механизъм за мониторинг на изразходваните финансови средства за превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане.

4.2.1.1.1 .Сключване на предварителни споразумения с еднолични търговци с цел повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги за населението в общината.

4.2.2.1.1. Участие в междуведомствени комисии за оглед проводимостта на речни корита по реда на чл.140, ал.4 от Закона за водите.

4.2.2.2.1. Ежегоден мониторинг на техническото и експлоатационното състояние на язовирите на територията на община Разград.

4.2.2.3.1.Поддържане проводимостта на речните легла и дерета в границите на населените места в общината.

4.2.3.1.1. Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за получаване на допълнителни финансови средства за почистване на реки и на опасни дерета  в границите на населените места в общината.
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
Кмет на община, общинска

администрация

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия 
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, съставни части на ЕСС
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, общинска администрация,  РДПБЗН

Кмет на община, общинска администрация
ДГС Разград,         ОП “Разградлес“, общинска администрация
Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, кмет на община, кметове и кметски наместници. съставни части на Единната спасителна система

Общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия

РДПБЗН, кмет на община, кметове и кметски наместници, съставни части на ЕСС

Органи на изпълнителната власт

Кмет на община,   ОД на МВР, РД ПБЗН

РД ПБЗН, ОДМВР, кмет на община, кметове и кметски наместници

Кмет на община, общински съвет за намаляване на риска от бедствия,           РД ПБЗН

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Общински съвет, общинска администрация

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, РДПБЗН

Кмет на община, общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Органи на изпълнителната власт на местно ниво, доставчици на основни стоки и услуги

Кмет, кметове и кметски наместници, РД ПБЗН, БДДР- Плевен, РИОСВ-Русе, ГД НЯСС-ДАМТН, ОД „Земеделие“

Кмет, кметове и кметски наместници, РД ПБЗН, БДДР- Плевен, РИОСВ-Русе, ГД НЯСС-ДАМТН, ОД „Земеделие“

Кмет на община, РД ПБЗН, БДДР- Плевен, РИОСВ-Русе, Изпълнителна агенция по горите, общинска администрация
Кмет на община, общинска администрация


2. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.

За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6д, ал. 6 от ЗЗБ, задължително съдържат:

1.
оперативни цели;

2.
дейности;

3.
бюджет;

4.
срок за реализация;

5.
очаквани резултати;

6.
индикатори за изпълнение;

7.
отговорни институции.

Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством съответните годишни планове и се отчита с  годишните доклади за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината, които съдържат информация за реално постигнатия напредък с реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства. Докладите се изготвят ежегодно от общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, в изпълнение на чл. 65б, т. 3 от ЗЗБ.
           Идентифицираните предизвикателства в докладите, изготвени в периода 2026-2030 г., следва да бъдат съобразени при разработването на следващата Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. Това е важно условие, понеже с времето рисковете от бедствия, а и потребностите и възприятието на населението за тях, се променят.

3. ФИНАНСИРАНЕ
           Председателят на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия ежегодно до  месец април внася в съвета по чл.64а, ал.1 от ЗЗБ доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.
            Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са бюджетите на общината, фондовете на Европейския съюз и на други международни организации.

Когато финансирането на дейностите по Общинската програма е за сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответните министерства и ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Допълнителни финансови средства се осигуряват като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Тези средства трябва да са в рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и да са част от определения лимит, съгл. чл. 56, ал. 2 от ЗЗБ и Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за съответната година.

Дейностите следва да имат принос за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и за изпълнението на една или повече от оперативните цели от Националната програма за намаляване на риска от бедствия и Областната програма за намаляване на риска от бедствия. Също така, от съществено значение е дейностите да водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на общинско ниво.
        Програмата е приета на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено на 24.06.2025г.
Изготвили: „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на община Разград за периода 2026-2030 г.“

Общински съвет за намаляване риска от бедствия в община Разград[image: image1.png]



